Оценка эффективности муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муниципального образования Черновское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на период 2015-2017 годы за 2016 год

1. Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- содержание Дома культуры,

- содержание библиотеки,

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Для расчета индекса результативности применяются 9 общих показателей: заработная плата с начислениями, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле

Ip=SUM(Mn\*S), где

Ip – индекс результативности подпрограмм;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S=Rф / Rп –

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Мn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

Мn = 1/N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Мn = 1/9=0,11

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 0,94;0,83;0,74;1;0,98;0,85;0,71;0,90;0,95.

Индекс результативности составил 0,88

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр) / Vn, где

Iэ – индекс эффективности подпрограмм;

Vф – объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограмм;

Vn - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Индекс эффективности составил = (1611,84559\*0,88)/1698,190=0,84

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.

2. Подпрограмма 2. "Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области",

- Ремонт и содержание объектов теплоснабжения,

-Мероприятия в области жилищного хозяйства,

- Расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

- Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.

Для расчета индекса результативности применяются 2 общих показателя: работы и услуги по содержанию имущества, прочие услуги.

Мn = 1/2=0,5

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 0,96;1;0,95;0,90;1

Индекс результативности составил 0,96

Индекс эффективности составил = (888,05784\*0,96)/903,769=0,9433

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

3. Подпрограмма 3. "Дорожное хозяйство".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них,

- Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Реализация Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Для расчета индекса результативности применяются 2 общих показателя: работы и услуги по содержанию имущества, прочие услуги.

Мn = 1/2=0,5

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 0,97;0,81;1.

Индекс результативности составил 0,93

Индекс эффективности составил = (1279,98440\*0,93)/1409,55376=0,84

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.

4. Подпрограмма 4. " Безопасность ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Мероприятия по укреплению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий ЧС,

Для расчета индекса результативности применяются 2 общих показателя: работы и услуги по содержанию имущества, прочие услуги.

Мn = 1/1=1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 0,89.

Индекс результативности составил 0,89

Индекс эффективности составил = (88,082\*0,89)/99,384=0,79

Низкий уровень эффективности подпрограммы.

5. Подпрограмма 5. " Благоустройство территории ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Ремонт и содержание уличного освещения,

- Содержание и уборка кладбищ и захоронений,

- Содержание и уборка мест воинских захоронений,

- Мероприятия по озеленению территории,

- Прочие мероприятия в области благоустройства,

- Расходы на реализацию проектов местных инициатив граждан.

Для расчета индекса результативности применяются 3 общих показателя: коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества, прочие услуги.

Мn = 1/3=0,33

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 0,977 ;1; 1;0,99.

Индекс результативности составил 0,99

Индекс эффективности составил = (3259,73310\*0,99)/3287,387=0,9817

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

6. Подпрограмма 6 " Землеустройство ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Оформление земельных участков в собственность.

Для расчета индекса результативности применяются 1 показатель: прочие услуги.

Мn = 1/1=1

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 1.

Индекс результативности составил 1

Индекс эффективности составил = (20,794\*1)/20,800=0,99

Высокий уровень эффективности подпрограммы.

7.Подпрограмма 7. " Муниципальное управление ".

В состав данной подпрограммы входят следующие мероприятия:

- Содержание представительных органов местного самоуправления,

-Содержание исполнительных органов местного самоуправления (глава администрации),

- Содержание исполнительных органов местного самоуправления (администрация),

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим,

- Осуществление первичного воинского учета,

- Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений,

- Осуществление внешнего муниципального финансового контроля,

- Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения,

- Контроль в сфере жилищного хозяйства,

- Муниципальный земельный контроль,

- Резервный фонд администрации,

- Обслуживание внутреннего долга,

- Расходы на содержание и обслуживание объектов муниципального имущества,

- Расходы на управление муниципальным имуществом.

Для расчета индекса результативности применяются 10 общих показателя: заработная плата с начислениями, услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, межбюджетные трансферты, прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов.

Мn = 1/10=0,10

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей составило 0,85; 0,96;0;1;1;0,998;1;1;1;1;0,606;1;0;0,93;1;1.

Индекс результативности составил 0,93

Индекс эффективности составил = (3664,19651\*0,93)/6188,81941=0,87

Запланированный уровень эффективности подпрограммы.